营农机发〔2017〕37号

营山县农机事业局

关于印发《营山县2017年购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案》的

通     知

各股、站、校:

经局党委研究同意,现将《营山县2017年购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案》印发给你们,请大家认真执行。

营山县农机事业局

2017年7月19日

营山县2017年

购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案

为切实加强我县农机购置补贴廉政风险防控机制建设，不折不扣地落实好农机购置补贴政策，根据农业部《关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设的意见》，按照上级主管部门要求，结合我县实际，特制定本方案。
　　一、指导思想
　　以农业部、省、市农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案为指针，完善“教育、制度、监督、改革、纠风，惩治”并重的“六为一体”的惩治和预防体系，建立履职有标准、教育有载体、预警有措施，监督有责任、问责有依据的廉政风险防控制度，以推进农机购置补贴政策信息公开为着力点，以加强补贴政策执行情况监督管理为切入点，着力构建覆盖权力运行全过程的农机购置补贴廉政风险防控机制，不断提高反腐倡廉建设制度化、科学化、规范化水平，确保我县农机购置补贴工作落实到位，全力推进农机化事业科学发展。
　　二、工作目标
  按照“主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员直接负责”的责任机制，做到目标到岗，责任到人，确保农机购置补贴工作规范、透明、公正。

三、范围对象
  参与农机购置补贴工作的全体工作人员。
　　四、实施步骤
  为使我县农机购置补贴廉政风险防控机制建设落到实处，抓出成效，健康有序地进行，具体分四个阶段实施
　（一）动员阶段（2017年7月20日—7月31日）
  2017年7月20日前召开县农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作动员大会，传达《进一步推进农机购置补贴廉政风险警示教育建设实施方案的通知》，对此项工作进行动员、明确任务，组织全体人员学习《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》，重温“三个严禁”，“八个不得”、“四个严禁收费规定”。
　（二）风险排查阶段（2017年8月1日—9月20日）
  根据农机购置补贴涉及到的每个岗位、每个人员的职责权限和工作流程进行梳理排查，查找权力行使风险、岗位管理风险和人员素质风险，做到风险不漏项，参与排查不漏人。特别是对主要岗位和主要环节排查。通过个人自查，单位排查，领导小组确认等方式与政风行风有机结合，将风险点列表服务对象公示和征求意见，公开接爱全社会监督。
　（三）完善防控措施阶段（2017年9月21日—10月10日）
  根据确定的农机购置补贴廉政风险，进一步明确领导分工及工作人员职责，制定农机购置补贴责任追究制度，哪个环节出问题，追究哪个环节责任人的责任。召开有关农机经销商负责人会议，进一步讲解农机补贴政策，传达省、市有关文件要求，坚决杜绝违规违纪现象在我县发生；抽调专业技术人员对涉及全县农机具购置补贴的经销商进行定期检查，发现问题及时纠正。
　（四）考核评估阶段（2017年10月11日—10月31日）
  全县农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作结束后，我们要进行认真的总结、评估，并形成营山县农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作报告。

五、具体措施
　（一）提高认识、强化领导。农机购置补贴是中央强农惠农政策的主要内容，落实好农机购置补贴政策，关系到农机化科学发展，关系到农业稳定发展和农民持续增收，关系到全县社会主义新农村建设进程。县局在组织落实农机补贴资金的同时，把农机购置补贴廉政风险防控机制建设列入了重要议事日程，切实加强农机购置补贴腐败风险防控工作的领导，全面落实补贴工作责任书的有关规定，明确工作要求，细化工作任务，建立健全了“主要领导负总责、分管领导负全责、工作人员直接负责”责任机制，切实做到目标到岗，责任到人，努力把落实农机购置补贴政策打造成全县“农民满意和政府放心工程”。
　（二）全面部署，突出重点。按照党风廉政建设责任制的要求，及时解决农机购置补贴工作中存在的问题，做到组织分健全，措施有力，责任明确，成效显著。确保补贴政策落到实处、资金安全、切实维护农民群众的利益。在工作中我们将突出重点，强化了补贴廉政警示教育学习，全力构建农机购置补贴廉政风险防控机制建设长效机制。
　　在农机补贴实施的全过程中，我们将注重主动和纪检监察机关的沟通和配合，与民主评议政风行风活动相结合，认真组织风险排查、制定防控措施、完善制度等工作，注重加强信息收集和上传下达，深入扎实地推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设。

营山县农机事业局

2017年7月19日