阆中市农牧业局农机购置补贴核查工作方案

为了做好农机购置补贴机具的核查工作，确保顺利推进，完成既定的目标任务，取得应有的效果，根据《阆中市人民政府办公室关于做好2017年农机购置补贴政策实施工作的通知》要求，特制定已受理补贴申请的机具的跟踪核查工作方案。

一、工作任务

市、镇（乡）农机部门、财政部门要在补贴资金兑付和结算前完成机具核实，特别是对补贴额较高重点机具要组织逐台核实，做到“见人、见机”。根据《阆中市人民政府办公室关于做好2017年农机购置补贴政策实施工作的通知》中“兑付期限原则上不超过90天，达到至少每季度结算兑付一批。”的规定，每季度兑付资金前组织实施全市已受理补贴申请机具的核查工作。

二、核查方式

购机者根据所在乡镇（街道）确定的核机办法，在购机后10个工作日内到农业服务中心申请核机；核机时购机者需提交身份证（生产经营组织营业执照副本）原件和复印件；惠农一卡通（生产经营组织账号、开户行）原件和复印件（一卡通姓名必须与身份证姓名一致）；合格的购机发票；补贴额在3000元及以上的需提交人机合影照片1张（5寸彩照）。乡镇（街道）核实后，在身份证（企业营业执照副本）复印件、惠农一卡通（生产经营组织账号、开户行）复印件上注明原件已审，出具盖有政府公章和核实人员、分管领导签字的购机核实表。乡镇（街道）的核机要达到100%.

市农牧业局每季度末对本季度申请补贴机具进行核查、抽查。对补贴额在3000元及以上的逐台核查、对部分小型机具进行抽查，对核查未通过的，在10个工作日内将未审核通过情况及原因书面告知所在乡镇（街道），由乡镇（街道）及时转告购机者。核实内容：机具的生产企业、产品型号、出厂编号、发动机号等信息是否与系统录入信息一致，核查人员在核查表上签字确认。同时开展购机农户购机真实性电话抽查，每批次抽查量不低于报补农户的10%，并做好电话抽查的记录。

市财政局根据农牧业局结算明细表进行抽查，抽查核实无误后进行补贴资金兑付。

三、工作要求

1、严明纪律。市、乡镇核查组（人员）要认真细致地核对有关信息，实事求是地填写核查表。核查组（人员）要本着对工作、对个人高度负责的态度履行好工作职责，工作期间严禁饮酒、注意人身安全。核查工作要经得起部、省、市、各级各部门的督查和检查，不准优亲厚友弄虚作假，不准随意放宽核查的标准。核查工作实行“谁核查谁负责，谁签字谁负责”的责任追究制度。核查工作与个人的绩效工资、职称评聘、年度考核挂钩，违反工作纪律出现问题的，将给予责令限期整改、通报批评、降低绩效工资、不予评聘职称、年度考核不合格等处罚，情节严重的，将报有关部门查处。

2、后勤保障。核查工作所需交通工具、早中晚三顿工作餐由各核查组自行解决，按照政策规定解决适当的下乡误餐补助和租车费用。核查组人员原则上每组2人，核查期间若组员有特殊情况需要请假，要提前一天提出，便于调配其他人员。原则上各组在规定时间内完成核查工作，如遇特殊情况，该组的核查工作暂停，销假后继续核查。

附件：阆中市2017年农机购置补贴购机核实表

阆中市农牧业局

2017年8月4日