射洪县农业局

- 2016年农机购置补贴政策落实工作总结

今年以来，我县农机购置补贴工作严格按照四川省农业厅、四川省财政厅《关于印发2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》（川农业函〔2015〕31号）和射洪县农业局、射洪县财政局《关于做好2016-2017年农机购置补贴政策实施工作的通知》﹙射农业发〔2016〕105号﹚的相关要求，以进一步推进补贴政策更加公开透明，补贴程序更加有效到位，补贴实施管理能力和水平全面提高为抓手，强化补贴政策的组织与实施，强化检查监督，规范、有序推进全县农机购置补贴工作。

一、2016年度农机购置补贴资金使用情况。

2016年省上下我县中央财政农机购置补贴资金300万元，结转2015年剩余资金99.364万元，合计399.364万元。我县采取“自主购机直补到卡”的补贴方式，结合我县实际进行操作模式创新，进一步简化程序，着力抓好培训指导、资金保障、信息公开、监督检查、绩效考核等工作，推进农机购置补贴工作规范有效实施。

截止12月30日，我县已完成购机补贴申请2118台，完成购机总投入1125.144万元，其中：完成中央财政农机购置补贴资金283.632万元、市级累补完成15.964万元，农民自筹841.512万元。补贴受益户数2085户，间接受益农户2780余户。

二、组织实施情况。

﹙一﹚制度建设全面落实。

1、县农业局、县财政局联合行文并下发了《关于成立2015-2017年农机购置补贴工作领导小组的通知》（射农业发〔2015〕91号）文件，明确了由农业局局长何小江、县财政局局长尹全军任组长、县农业局党委副书记刘志成 、县财政局副局长张健任副组长，县农业局农机装备股、县农业局监察室、县财政局农业股、县财政局监察室、县邮政储蓄银行等部门负责人为成员，具体负责全县农机购置补贴方案制定和组织实施、培训、技术指导等日常综合协调工作。

2、按照《四川省农业厅、四川省财政厅<关于印发四川省2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》（川农业[2015]31号）文件要求，结合我县农机购置补贴资金的数量和农户需求的实际情况，及时制定了《射洪县2015-2017年购机补贴工作实施方案》（射农业发〔2015〕61号）和《关于做好2016-2017年农机购置补贴政策实施工作

的通知》﹙射农业发〔2016〕105号﹚文件，明确了工作的基本原则、补贴机具的种类及补贴标准、补贴对象及优先条件、补贴购机的程序等，第一时间及时在县局网站上向社会公布。布。

3、出台并下发了《关于制定2015-2017年农机购置补贴工作制度的通知》（射农业发〔2015〕64号），明确了《射洪县农机购置补贴工作责任制度》、《射洪县农机购置补贴政策信息公开制度》、《射洪县农机购置补贴投诉信访管理制度》、《射洪县农机购置补贴绩效管理制度》、《射洪县农机购置补贴工作廉政风险防控制度》、《射洪县农机购置补贴岗位职责》等六个农机购置补贴工作制度，对我县农机购置补贴工作的组织建设、工作流程、资金监管、政策宣传、县场规范、考核评定、信息公开、公布投诉处理电话等内容作了全面细化规定，保证了项目规范化、制度化、科学化实施。

4、出台并下发了《关于印发农机购置补贴事项集体决策制度的通知》（射农业发〔2015〕68号）和《关于受理农机购置补贴违纪违规举报工作规程的通知》（射农业〔2015〕69号）文件，提出了集体决策事项范围、集体决策工作程序、集体决策纪律要求和违纪违规举报受理范围、调查核实工作原则、工作程序等要求。并第一时间及时在县局网站上向社会公布，确保了我县农机购置补贴政策决策过程的公开透明和科学高效，推动全县农机购置补贴项目又好又快实施。

（二）重点工作成效显著。

1、政策宣传措施得力。我县将农机购置补贴的相关政策，通过会议、电视、宣传单等多种形式对农民进行广泛深入宣传，把政策原原本本的送到农民手中，使农民对我县今年购机补贴工作有了全面的了解和认识。先后召开购机补贴专题会议3次265人参会、有线电视广播宣传189次、深入到乡镇、村散发宣传单6800余份，认真走访调查农户2500余户。通过宣传调查，全县广大农机户对农业机械购机补贴的热情非常高涨，前来农机部门咨询农业机械购置补贴的农户络绎不绝，为购机补贴工作顺利实施创造了良好的舆论氛围。

2、信息公开透明度增强。我局农业信息网对农机购置补贴政策进行了深入广泛地宣传，乡镇利用有线电视及召开农业工作会议之机多层次宣传，使宣传面达100﹪，同时，在乡镇村及时公开补贴信息，及时向社会公布了咨询和投诉电话，共接受农机购置补贴信息咨询和投诉217人次，对咨询、投诉人做到了热情、耐心答复，有关部门及人员及时解决了咨询和投诉的问题，满意率达到100％。

3、廉政风险防控机制全面落实。

一是由县农业局、县财政局联合行文并下发了《关于印发2015-2017年农机购置补贴政策落实专项工作方案的通知

》（射农业发〔2015〕62号）文件，明确提出了《射洪县2015-2017年农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案》、《射洪县2015-2017年农机购置补贴政策落实绩效管理工作方案》、《射洪县2015-2017年农机购置补贴政策落实监督检查工作方案》等3个专项工作方案。切实规范了农机购置补贴廉政风险防控工作，绩效管理工作，监督检查工作，提高了行政效能，加大从源头上防治腐败的工作力度，扎实推进了惩治和预防腐败体系建设，推动了农机购置补贴政策的全面落实，并第一时间及时在县局网站上向社会公布。

二是与乡镇﹙街道办事处﹚农业服务中心、经销商签订了《2016年农机购置补贴廉政风险防控工作责任书》，明确提出了“共同责任”、“ 县农机装备股的责任”、“ 乡镇﹙街道办事处﹚农业服务中心的责任”、“ 经销商的责任”、“ 违约责任”、“ 目标考核” 等内容。提高了各级对农机购置补贴廉政风险防控机制建设重要性的认识，加强了农机购置补贴三方责任意识，规范了行政权力运作，提高了行政效能。

三是全面开展了农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，今年，我局组织乡镇及经销商共开展了3次反腐倡廉警示教育，单位领导又对参与农机购置补贴工作的人员进行了2次农机购置补贴反腐倡廉警示教育。同时，我局将警示教育材料印发到了所有实施农机购置补贴的乡镇和经销商，并在县级补贴信息公开专栏中进行公布。

4、监督检查工作经常跟进。今年3－4月、6-9月和11月，我局与县财政局专门组成农机购置补贴督查组，对所辖各乡镇农机购置补贴工作进行了四次全面、深入的督促检查，督查内容包括深入购机典型户家中实际调研；重点督查套取、骗取、一机多报、低配高报等违法现象；督查一户购多机、一户近年购多机、督查购机者年龄过大或过小的真实性；抽查补贴机具销售网点销售价格、台账、补贴信息告知和售后服务情况；检查经销商补贴流程相关操作规范、及时交付农民发票等情况。同时，我局对全县农机购置补贴资料进行了电话抽查，抽查农户、专合组织450户/次，核查机具340台，抽查比例超过20%。电话抽查比例100%，所辖乡镇100%实地核实。今年来，我县专门召开了农机购置补贴产品经销商座谈会，对农机购置补贴产品经销商规范经营行为作出了具体要求，明确要求经销商严格遵守农机购置补贴政策要求，诚实守信、合法经营，坚决杜绝虚假套取国家农机购置补贴资金、变相抬高机具价格、克扣配件等违法违规行为；加强对农机购置补贴经销网点的管理和销售人员的培训、监管力度，强化宣传、销售、售后服务等环节的制度化建设。

5、问题及质量投诉得到妥善处理。今年的农机购置补贴工作中，我局共接到群众来人来电咨询4起，其中属农机生产质量问题的1起，主要是经销商售后服务不到位所致，经及时、有效处理后，各投诉者均表示满意。群众投诉均得到了妥善处理，没有因投诉处理不当产生纠纷的情况发生。

6、工作经费得到保障。今年，我县在县级财政十分紧张的情况下，仍然安排了3万元县财政专项资金，保障了农机购置补贴必要工作经费支出。

7、绩效管理全面完成。根据省、市对购机补贴政策落实绩效管理考核的相关要求，我县于12月29日至30日组织县财政局、乡镇政府和经销商对2016年农机购置补贴工作进行了绩效考核，形成了全县绩效考核报告和评分汇总表。

8、软件与档案管理全面归档。今年，我县购补系统信息录入及时、准确、规范；按照档案管理要求，强化档案管理，做到规范存档。存档资料主要有：工作文件、会议记录、自检自查报告、验收总结、承诺书、公示原件文档等。对所有报帐材料留底存档。做到了各类原始档案归档整齐、真实完整、查阅方便。

9、材料上报及时、完整。按照市农业局要求，全年的各类报表、总结、简报等资料，均做到了上报及时、完整。

（三）执行实施任务完成量明显。

1、实施任务完成量。截止12月30日，我县已完成购机补贴申请2118台，完成购机总投入1125.144万元，其中：完成中央财政农机购置补贴资金283.632万元、市级累补完成15.964万元，农民自筹841.512万元。补贴受益户数2085户，间接受益农户2780余户。

2、结算进度。截止12月30日，我县购机补贴结算进度达100﹪。

（四）实施效果突出，农机装备拥有量和作业水平逐步提高。

2016年末，全县农机拥有量达17.2万台件，农机总动力达30.35万千瓦。我县主要粮食作物和经济作物以及农产品加工业机械化取得了长足发展，通过今年农机购置补贴项目实施，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达53%。

（五）主动作为，确保购补程序更加规范。

今年，购机补贴进村入户核查中，一是发现复兴镇有一县外经销商在复兴设的销售网点不按购机补贴操作规程办事，怕领不到补贴款，私自用熟人的名字来顶替购机农户，经我局调查掌握确凿证据后，主动按程序及时对售出的3台微耕机给予了不入购补系统、不兑付国补资金的处理；二是复兴镇五户农户购买花生摘果机并来我局报补，工作人员发现购买、补贴、配置等异常，我局及时到农户家中查验并上报市局，终止了农户的购补资格。

三、主要成效

（一）建立“一站式” 办公服务点，方便群众购机。继续推行购机补贴业务审核、审批“一站式”窗口服务。由经销商邀请县农业局、县财政局工作人员现场设立“一站式”服务窗口；二是公开公平公正确定补贴对象，明确告知补贴对象应具备的资格条件；三是建立机具核实制度。购机农户在经销商乡镇设立的销售延伸网点购机的，由所在乡镇人民政府﹙街道办事处﹚农业服务中心落实专人在5个工作日内完成核查(见人、见机、见票，核查面达100%)，并将《四川省农机购置补贴产品核查表》经相关人员签字盖章后于每月20日(节假日顺延)报“一站式”服务窗口。购机农户在经销商处购机的，由“一站式”服务窗口工作人员现场核查后，即可办理购机补贴申报手续。建立机具核实台账，保存机具核实记录，实行谁核实、谁负责的责任追究制；四是严格执行公示制度。要求各乡镇农业服务中心对补贴机具逐台核实后，必须将核实结果在农业局信息网上公示时间不少于7天无异议后，才能出具补贴资金结算审核意见。

（二）超额完成今年耕种收综合机械化水平预期目标。

通过今年农机购置补贴项目实施，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达53%。全县购机补贴政策实施，帮助农机专合组织基本实现了现代化生产，提高农业生产效率，增加农民收入，体现现代农业集约化生产优势，为提高农业机械化水平起到了带头示范作用。目前, 全县扶持建立了11个农机专业合作社，4家农事服务超市实现年作业面积13.5万亩，其中：全程委托服务面积2.3万亩，年服务总收入达6100余万元。

（三）全县农机化得到了立体式发展。

通过政策引导，高性能联合收割机、小型插秧机的应用，使全县农机化得到了立体式的发展。目前，全县拥有小型农机服务组织和农机大户达到9776户，这些农机大户利用农机从事农田作业、农机运输等服务，实现年作业面积26.5万亩，年服务总收入达1.2亿元，户平增收1.3万元。

四、存在的问题及建议

（一）农机购置补贴工作经费使用用途少。

目前的工作经费只用于农机补贴的办公方面，对机具核查的交通补助和宣传没有明确，乡镇农机干部下村入户核查都是骑摩托车，没有任何交通补助，所以谁都不愿意多完成补贴任务，项目任务越多，支出越多，就会出现干得越多，自己付出的越多的状况。宣传经费少，宣传活动受到限制，效果不满意。

（二）适当提高丘陵地区农机购置补贴标准。

加快落后地区农机化事业的发展，减轻周边地区补贴比例较高带来的压力，刺激农民的购买力。

（三）应加强农机培训投入。

把操作维护技术培训作为购机的一项程序，培训合格后，用户在购机合同上签字确认已通过技术培训，若经销商未对购机者进行培训，则用户由于操作不当造成的损失由经销商负责。

2016年12月28日