泸州市江阳区农林局

农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案

为认真贯彻落实农业部和省、市农机部门农机购置补贴廉政风险防控机制建设的相关要求，切实规范行政权力运作，提高行政效能，从源头上防治腐败，推动农机购置补贴政策的全面落实，按省、市《农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案》和《江阳区农业机械购置补贴政策实施细则》的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以制约权力、严守法纪、规范操作为重点，以推进农机购置补贴政策信息公开为着力点，以加强补贴政策执行情况监督管理为切入点，着力构建覆盖权力运行全过程的农机购置补贴廉政风险防控机制建设，促进领导干部及相关工作人员廉洁自律,正确行使权力，推动农机购置补贴项目健康运行。

二、工作内容

全面查找在农机购置补贴项目执行过程中，由于制度机制不健全、内外部环境影响等原因，可能引发不廉洁、不作为、乱作为等行为的廉政风险，有针对性地制定防控措施，对预防腐败和廉政勤政建设工作进行科学化、系统化管理。以补贴对象确定、补贴资金管理和结算等环节为防控重点，在县、乡镇农机部门全面开展排查廉政风险点工作，制定防范措施，形成长效机制。

三、实施步骤

推进农机购置补贴项目廉政风险防控机制建设，按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，具体分四个阶段进行：

（一）动员阶段(2017年4－7月)

在4月底前召开全系统农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作动员大会，传达省、市有关文件精神，对此项工作进行动员，明确任务。组织全局职工集中学习《中国共产党干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》，重温国务院“三个严禁”和农业部“四个禁止”、“八个不得”，组织全系统职工观看警示教育片。

（二）风险排查（2017年8月）

各镇街要对照与区农林局签订的《农机购置补贴项目责任书》中明确的职责和工作内容，全面查找存在或潜在的廉政风险点，分析风险内容和表现形式，评定风险等级。根据风险发生可能造成的危害程度以及机率大小，将风险等级划分为三个等级。一级风险是可能造成严重损害后果或者发生机率高的风险，如行贿受贿以及套（骗）取国家补贴资金等严重违规违纪行为等；二级风险是可能造成较为严重损害或发生机率较高的风险，如未按要求确定补贴对象、机具核查工作不到位等问题；三级风险是可能造成一般损害后果或发生机率较低的风险，如政策宣传不到位、信息公开不及时等问题。要对照岗位职责，从工作流程或权力运行过程入手，通过自我查找，邀请纪检监察部门参与等方式，对应查找每个权力行使环节存在的风险点，切实做到全覆盖、不漏项。要突出重点，特别是要围绕一级风险点进行重点查找和分析。

（三）完善防控措施（2017年7-11月）

根据确定的廉政风险，制定相应的防控措施。在确定的廉政风险中，属于工作职责不明确的，要认真研究，科学确定职责分工；属于权力过于集中的，要在相关岗位之间进行合理分解和科学配置，建立有效制衡机制；属于权力过大过集中的，要进行有效分解和控制；属于工作流程界定不清晰的，要规范行政程序，绘制流程图；属于制度缺失或不完善的，要建立健全相关制度；属于传统手段难以有效监控的，要积极采用现代科技和管理手段加以监控和防范。要在风险排查和完善防控措施的基础上，形成本单位项目实施责任岗位廉政风险防控措施，及时报区农林局备案。

（四）考核评估（2017年11月）

要对推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作情况进行认真总结，并形成专项工作报告，于每年11月15日前报区农林局农机站。区农林局将对各镇街开展农机购置补贴廉政风险防控情况进行检查,检查结果纳入县级农机购置补贴绩效管理考核。

四、建立长效机制

要探索建立廉政风险防控机制建设的长效机制，逐步健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制，形成一整套行之有效的廉政风险防控制度体系，促进廉政风险防控机制建设的常态化。要注重廉政风险的动态化管理，及时调整廉政风险内容和完善防控措施；要统筹推进行政权力廉政风险评估防范机制、行政权力运行程序化和公开透明机制、行政权力运行绩效考核和责任追究机制等“三项机制”的相关工作，相互促进; 要统筹推进惩治和预防腐败体系建设的教育、制度、监督、改革、纠风、惩处等各项工作，发挥整体效能，提升整体工作水平。区农林局将加强对推进廉政风险防控机制建设情况的监督检查，通过各镇街景区自查与区局检查相结合，廉政风险防控机制建设检查与党风廉政建设责任制、惩治和预防腐败体系建设检查相结合，把推进农机购置补贴项目廉政风险防控机制建设作为项目实施绩效考核评估的重要内容；建立并完善农机购置补贴投诉处理制度，以群众反映的焦点问题为突破口，严肃处理项目实施中存在的违纪违规行为，增强干部队伍防腐拒变意识和纪律意识。

五、有关要求

各镇街要把农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作作为深入开展创先争优活动和绩效考核的重要内容，按照党风廉政建设责任制的要求，将行政权力运行监控机制建设摆上重要议事日程，与农机购置补贴具体业务工作有机结合，及时研究解决工作推进中存在的问题，切实做到组织健全、措施有力、责任明确、成效显著。进一步加强对国家强农惠农富农政策落实情况的监控，防范可能出现的廉政风险，保证政策落实、资金安全，切实维护人民群众利益。

附表：1、江阳区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览表

2、江阳区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览

表（续表）

表1：

江阳区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览表

| 风险环节 | 风险对象（单位或人） | 风险表现及等级 | 防控措施 | 责任主体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经办人 | 分管领导 | 单位负责人 |
| 政策落实 | 各级农机主管部门及相关人员 | 表现：违反农机购置补贴政策和有关规定或未严格执行农机购置补贴工作程序，造成国家补贴资金流失；农机购置补贴政策实施中，存在行贿受贿以及套（骗）取国家补贴资金等违规违纪行为。 等级：一级 | 1.严格执行省、市、县农机购置补贴政策实施方案。2.建立健全农机购置补贴工作规程和制度。3.重大事项的处理实行集体研究、集体决策。4.农机购置补贴政策实施全程邀请纪检监察部门参与。5.加强党风廉政教育，严肃查处各种违规违纪行为。6.对不严格执行“三个严禁、四个禁止、五项制度、八个不得”规定和违规违纪操作的乡镇和人员，在行业内给予通报，并抄送纪检监察部门，涉嫌犯罪的移送司法机关处理；对参与违规违纪操作的企业，上报省厅处理，建议取消补贴资格。 | 各级农机主管部门承办人 | 各级农机主管部门分管领导 | 各级农机主管部门负责人 |
|  | 各级农机主管部门及相关人员 | 表现：违反规定确定补贴对象；补贴资金结算不及时等。 等级：二级 | 1.认真学习农机购置补贴政策和有关要求，严格按照程序和要求确定受益对象，确保公开、公平、公正。 2.落实结算工作时限制和责任制，安排足够的人力，提供必要的工作条件，切实加快资金结算进度。 | 各级农机主管部门承办人 | 各级农机主管部门分管领导 | 各级农机主管部门负责人 |

表2：

江阳区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览表（续表）

| 风险环节 | 风险对象（单位或人） | 风险表现及等级 | 防控措施 | 责任主体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经办人 | 分管领导 | 单位负责人 |
| 政策落实 | 各级农机主管部门及相关人员 | 表现：政策宣传不到位，信息公开不及时；档案管理不完善等。 等级：三级 | 1.充分利用新闻媒体、网络、公告栏等，加强农机购置补贴政策宣传，主动、及时公开信息，让广大农民了解并知晓农机购置补贴政策、工作程序、办理地点、经销商名单、购机手续、咨询服务电话等，主动接受社会监督。2.安排专人收集、整理、归档立卷农机购置补贴资料，确保资料完整、信息准确。 | 各级农机主管部门承办人 | 各级农机主管部门分管领导 | 各级农机主管部门负责人 |
| 监督管理 | 各级农机主管部门及相关人员 | 表现：监管重点不明确；机具核查工作不到位。 等级：二级 | 1.通过四川省农机购置补贴信息管理系统完成农机购置补贴工作。2.加强购置补贴机具真实性的核查，责任到人，实行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追究制。3.对购买机具数量多、申请补贴额度高的补贴对象要进行重点监控，事前严格审查、事后密切跟踪机具使用情况。4.加大对农机产销企业的监督检查。 | 各级农机主管部门承办人 | 各级农机主管部门分管领导 | 各级农机主管部门负责人 |
| 投诉举报监管 | 各级农机主管部门及相关人员 | 表现：对各类反映问题的信访事项和投诉举报处理不及时，调查不彻底；对问题地区或责任人未处理。 等级：二级 | 1.公布补贴咨询投诉电话，随时受理投诉举报；2.指派专人负责投诉举报的整理、登记，实行首问责任制，专本记录，及时调查处理。3.对于经核查确有问题的，按有关规定和程序严肃处理，决不姑息。 | 各级农机主管部门承办人 | 各级农机主管部门分管领导 | 各级农机主管部门负责人 |