苍溪县农业局文件

苍农〔2018〕226号

苍溪县农业局  苍溪县财政局

关于印发《农机购置补贴专项清理工作方案》的通         知

各乡镇人民政府，县级相关部门：

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，现将《苍溪县农机购置补贴专项清理工作方案》印发你们，请结合实际，认真组织实施。

苍溪县农业局             苍溪县财政局

2018年11月6日

苍溪县农机购置补贴专项清理工作方案

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，切实解决群众身边的腐败问题，经研究，决定在全县开展农机购置补贴专项清理工作，特制定本方案。

一、工作目标

针对农机购置补贴政策实施中可能出现的虚报冒领、骗补套补、拖延发放等问题，在全县范围内开展为期20天的专项清理工作，全面清查农机购置补贴政策执行情况、资金管理使用情况等，推进农机购置补贴政策规范、便捷、高效实施，确保补贴资金及时、足额发放到群众手中。

二、清理范围和内容

（一）清理范围

重点清理我县2017年1月至2018年9月底实施的农机购置补贴。如发现存在问题的地方要追溯至以前年度。

（二）清理内容

1.县级相关部门要严格按照农业农村部、财政部及省农业厅、省财政厅的相关规定，对我县自2017年以来制定出台的农机购置补贴政策实施方案进行全面清理。着重清理补贴对象、补贴范围、补贴标准是否按规定制订，补贴办理流程、补贴资金兑付期限、补贴对象购置补贴上限是否予以明确，各项内控制度如监督检查、违规处理、机具核验、资金审批等是否建立健全。

2.各乡镇人民政府、县级相关部门要全面清理自2017年1月至2018年9月底实施的农机购置补贴政策宣传是否到位，信息公开是否及时有效，监督检查、政策培训、廉政教育等工作是否开展，投诉处理和违规查处是否落实等；要全面核查群众应享受补贴资金到人到户情况。各乡镇对单台补贴金额在2000元以下的购机户采取电话了解、村组干部调查、邻居座谈等多种方式开展自查；对单台补贴金额在2000元及以上的必须全部逐户核查，重点核实是否真正购买了农机，是否存在虚报冒领、套取骗取、违规享受补贴，补贴资金发放是否及时、足额等，并逐台分别填写农机购置入户核查表（附件4）。

3.县农业局、县财政局要从补贴申报受理、补贴资格审查、补贴公示公告、补贴监督检查和补贴资金兑付是否落实到位和是否存在优亲厚友、吃拿卡要、滥用职权、以权谋私、索贿受贿等问题方面开展全面清理。

三、工作安排

（一）全面自查阶段（本方案下发之日起至11月15日）

各乡镇、县级相关部门要严格按照方案要求，抓紧开展自查。各乡镇务必于11月20日前将自查工作开展情况及发现问题整改情况书面报送县农业局农机管理股（联系人：刘卫萍，联系电话：0839-5231809,18398368404）。

（二）县级检查阶段（11月16日至11月20日）

县农业局要牵头组织县级相关部门开展农机购置补贴检查，全县重点检查单台补贴额2000元以上的机具不少于50台，重点检查乡镇是否自查走过场、反映问题是否真实、问题整改处理是否到位等。

（三）工作总结阶段（11月21日至11月25日）

县农业局要会同县财政局对此次专项清理工作开展情况进行及时梳理、汇总全县自查及县级检查等情况，并按规定向市农业局、市财政局报送相关材料，同时做好迎接市、省检查的准备。

四、工作要求

（一）加强组织领导。为确保此项工作扎实有效开展，杜绝走过场搞形势，经研究决定成立苍溪县农机购置补贴专项清理工作领导小组，组成人员如下：

组  长：范毅邦  县农业局党组书记、局长

吴  勇  县财政局党组书记、局长

副组长：李文夫  县农业局党组成员、副局长

冯  军  县财政局党组成员、副局长

成  员：白义平  县纪委派驻农业局纪检组筹备组组长

文  辉  县公安局党组成员、副局长

王明军  县审计局党组成员、副局长

王兴军  县市场监管局党组成员、副局长

各乡镇人民政府分管领导

（二）依纪依法严处。县农业局、县财政局要及时将各乡镇在专项清理中反应发现的问题进行梳理，并将情节较重、问题较大的线索及时移交县纪检监察、审计、公安等部门，县纪检监察、审计、公安等部门要对县农业局、县财政局移交的问题进行依纪依法严肃查处。

（三）建立长效机制。各乡镇、县级有关部门要对专项清理反映出管理中的薄弱环节、关键节点进行全面梳理，进一步健全机制、完善制度，坚决推动制度执行，坚决防止农机购置补贴违纪违法行为发生。

附件：1.农机购置补贴专项清理情况统计表

2.农机购置补贴专项清理问题统计表

3.农机购置补贴专项清理问题整改完成情况统计表

4.农机购置补贴入户核查表

附件1

农机购置补贴专项清理情况统计表

填报日期：     年    月    日

| 序号 | 乡镇 | 村组 | 2017年补贴资金兑付情况 |  |  |  | 2018年补贴资金兑付情况 （截至9月30日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 购机户 （户） | 补贴机具（台套） | 申请补贴资金数 （万元） | 补贴资金兑付数 （万元） | 购机户 （户） | 补贴机具 （台套） | 申请补贴资金数 （万元） | 补贴资金兑付数 （万元） |

附件2

农机购置补贴专项清理问题统计表

填报单位（盖章）:                                                                                       填报日期：     年    月    日

| 序 号 | 乡 镇 | 虚报 |  |  | 冒领 |  |  | 未足额兑付 |  |  | 未兑付资金 |  |  | 超标兑付 |  |  | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数（元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数 （元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数 （元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数 （元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数 （元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数 （元） |

附件3

农机购置补贴专项清理问题整改完成情况统计表

填报单位（盖章）:                                                                                  填报日期：     年    月    日

| 序号 | 乡镇 | 存在问题 |  |  | 已整改完成情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数（元） | 机具数（台/套） | 人数（人） | 资金数（元） |  |

附件4

农机购置补贴入户核查表

| 购机者信息 | 姓名(名称) |  |  | □一致 □不一致 | 身份证 (机构代码证) |  |  |  | □一致 □不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | □一致 □不一致 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 核查内容 |  | 补贴系统信息 | 机具实际信息 |  |  | 核查结论 |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  | □一致 □不一致 |  |  |  |
| 机具型号 |  |  |  |  |  | □一致 □不一致 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | □一致 □不一致 |  |  |  |
| 动力编号 |  |  |  |  |  | □一致 □不一致 |  |  |  |
| 补贴资金 |  |  |  |  |  | □一致（补贴资金于 年 月到卡） □不一致 |  |  |  |
| 机具购置价格（元） |  |  |  |  |  | □真实一致 □不真实、不一致 |  |  |  |
| 机具经销商 |  | 省 市 县 公司 |  |  |  | 备注：如以上数据不一致，请填写此行 |  |  |  |
| 机具购买时间 |  |  | 申请补贴时间 |  |  |  | 兑付资金时间 |  |  |
| 购机者对购补政策的意见和建议 | 购机者签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

核查单位：                        核查人：                             年     月    日

苍溪县农业局办公室                     2018年11月6日 印发