资阳市农业农村局

资阳市财政局

文件

资农〔2019〕96号

# 资阳市农业农村局

# 资阳市财政局

# 关于印发《资阳市农机购置补贴专项清理

# “回头看”及整改工作方案》的通知

各县（区）农业农村局、财政局:

为落实农业农村部、财政部关于进一步加强农机购置补贴政策监管、强化纪律约束、做好补贴机具核验等工作要求，巩固农机购置补贴专项清理成效，促进补贴政策规范有序实施，按照《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于印发〈农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案〉的通知》（川农函〔2019〕311号）工作安排，我们制定了《资阳市农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案》，现予以印发，请遵照执行。

附件：资阳市农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作

方案

资阳市农业农村局             资阳市财政局

2019年5月15日

附件

# 资阳市农机购置补贴专项清理

# “回头看”及整改工作方案

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，巩固农机购置补贴专项清理工作成效，最大限度发挥政策效益，按照四川省农业厅、四川省财政厅《农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案》（以下简称《省级方案》）相关要求，现制定工作方案如下：

## 一、工作目标

全面落实《省级方案》各项要求，对前期农机购置补贴专项清理行动开展“回头看”。对照今年农业农村部、财政部农机购置补贴最新政策要求，深入开展自查自纠，全面完成存在问题的整改，巩固整改成果，确保补贴政策规范有序实施，补贴资金及时、足额发放到购机户手中，充分发挥农机购置补贴在推动农机装备发展、实现农业机械化和现代化，助力乡村振兴的重大作用。

## 二、范围及重点

2017年1月至2019年4月底期间，全市农机购置补贴政策的实施情况。采取访、见、听、查等方式，重点加强对补贴额较大、单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具的入户核验。重大违规行为可以追溯至以前年度。

## 三、主要任务

严格按照《省级方案》要求，从是否进一步调整完善农机购置补贴政策实施方案、是否落实政策实施风险防控责任、督促农机生产企业是否履行规范参与补贴政策的承诺、是否强化政策宣传和全程全面公开信息、是否加强补贴机具核验工作、是否严查严处违规行为、是否切实抓好违规问题的整改七个方面开展“回头看”工作，认真落实农机购置补贴政策新举措新要求。

## 四、工作步骤

### （一）制定实施方案

各县（区）农业农村局、财政局按照中央、省、市、县各级农机购置补贴政策有关规定，以及《省级方案》和本方案的工作要求，联合制定县级实施方案，明确责任、细化分工、落实要求，认真组织开展农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作。县级方案必须内容具体、措施明确，对照《省级方案》七个方面共29项主要内容，建立清单制、台账式管理制度，逐项开展问题自查和整改销号。各县（区）务必在2019年5月30日前完成方案制定，并报送市农业农村局、市财政局。

### （二）开展自查自纠

市、县两级农业农村部门、财政部门对照部、省农机购置补贴的最新规定，及时完善农机购置补贴实施指导意见或方案，修改健全农机购置补贴各项制度。市农业农村局、市财政局加大补贴机具抽查力度，督促各县（区）加强抽查和暴露问题的整改。各县（区）农业农村局、财政局要严格对照《省级方案》七个方面的工作任务，组织开展县、乡两级全面核查。其中单台补贴额2000元以上，以及单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具、以及与当地农业生产不相适应的机具必须入户核查全覆盖。对农机购置补贴专项清理排查出的问题和“回头看”发现的问题，必须立即整改，及时处理违规农机产销企业，清退、追缴补贴资金。

各县（区）农业农村局、财政局应将自查工作情况及时向县农机购置补贴领导小组、县纪委监委报告，并在6月30日前将县级自查及整改工作总结、《农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表》（附件1）、《农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单》（附件2）联合上报市农业农村局、市财政局。

### （三）开展市级核查

市农业农村局、市财政局牵头，在7月组织开展本区域范围内所有县（区）的全面核查。市级核查采取县与县之间的交叉检查方式，对县级自查、整改等情况进行检查和核实，入户核查每县随机抽取不少于20户。检查结束后，市农业农村局、市财政局梳理、汇总检查情况，于7月31日前形成“回头看”和整改工作总结，联合上报省农业农村厅、省财政厅。

### （四）做好省级督查迎检和工作总结

省农业农村厅、财政厅等有关部门将于8月期间，对市、县两级农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作开展督查。各县（区）要主动配合省级督查工作，及时将省级督查反映的问题整改到位。对“回头看”及整改工作情况、取得的经验和成效进行总结，相关资料及时归档。

## 五、工作要求

各县（区）农业农村局、财政局要全面贯彻落实《省级方案》的各项工作要求和规定，抓好农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作，务求取得实效。

### （一）提高认识，加强组织领导

各县（区）农业农村局、财政局要高度重视农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作，坚决克服麻痹大意和松懈思想，始终站在政治和全局的高度，站在维护群众利益的高度去认识和把握，进一步增强责任感、使命感。要积极向当地党委、政府主要领导汇报，及时调整充实县级农机购置补贴领导小组，深入落实领导小组的政策实施领导责任。要及时明确分工、科学配备人员、合理设置岗位职责，切实履行好农业农村局组织实施责任和财政局资金兑付与监管责任。

### （二）规范运行，严格执行各项政策规定

各县（区）农业农村局、财政局要加强县、乡两级人员的业务培训，重点培训《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）和《农业农村部办公厅关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知》（农办机〔2019〕7号）等最新政策，全面掌握农机购置补贴各项政策和规定。要严格执行各项农机购置补贴规定，严格依照中央、省、市、县各级2018-2020年农机购置补贴实施指导意见或方案抓好农机购置补贴实施，按照《农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》等要求开展好机具核验工作，确保补贴政策规范有序实施。

### （三）正面宣传，营造良好社会氛围

各县（区）农业农村局、财政局要切实加强农机购置补贴政策宣传力度，提醒购机者及时足额索要购机发票，引导购机者规范参与补贴政策。要加大农机购置补贴信息公开力度，及时在购机者所在乡镇、村公开享受补贴信息，发动群众主动参与监督。要广泛宣传农机购置补贴在现代农业发展中的推动作用，大力推广享受补贴政策的先进适用农机具，更好地发挥补贴政策作用，营造全社会关心、支持农机购置补贴政策的良好氛围。

### （四）加强协调，提升工作合力

市、县两级农业农村局、财政局要加强上下联动，畅通信息交流，进一步落实市级监督指导责任和县级主体责任。各县（区）农业农村局、财政局要加强协同配合，按照各级农机购置补贴实施指导意见关于部门职责的规定，分工协作做好农机购置补贴政策实施，切实解决补贴资金未按规定时限兑付等突出问题。要主动加强与纪检监察、审计、公安等部门配合，及时报告违规、违法线索，依纪依法进行严肃处理违规违法问题。要健全县级农机购置补贴领导小组领导下的部门联系协作机制，强化信息共享，提升工作合力。

### （五）严厉查处，碰真逗硬不手软

各县（区）农业农村局、财政局要按照《四川省农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法实施细则（试行）》等规定严厉查处违法违纪行为，做到发现一起，坚决查处一起。对发现农机产销企业违规违法现象的，要第一时间在农机购置补贴辅助管理系统中采取封闭措施，防止恶劣影响扩大。对公职人员涉嫌违纪的，所在单位要积极配合纪检监察机关依纪依法进行严肃处理；农机产销企业涉嫌违法的，要及时将线索移送公安机关查处。

### （六）完善机制，杜绝违纪违规行为发生

各县（区）农业农村局、财政局要健全监督管理机制，对于专项清理及“回头看”中反映出来的问题和薄弱环节，采取有针对性的措施，综合施策、多措并举、多管齐下，确保整改落实到位。要进一步完善风险内控制度，优化审核程序和补贴资金发放形式，杜绝“一人说了算”“审核走形式”等问题。要健全廉洁教育机制，认真落实党建工作责任制，着力提高干部廉洁从政、遵纪守法意识，推进农机购置补贴政策规范、透明、廉洁实施。

联系人：雍涛   联系电话：028-26110032

附件：1．农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况

统计表

2．农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及

整改清单

附件1

农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表

单位（盖章）：                                                                         2019年  月  日

| 序号 | 市 | 县（区） | 入户数 （户） | 核查机具数 （台/套） | 核查机具申请补贴 资金总数（元） | 参与核查人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资阳市 | 本级 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资阳市 | 雁江区 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.若市、县入同一个农户的，应分别填写到本级和相关县。2.若县内不同单位或人员到同一户中核查，只算一户。3.只统计2017年1月1日以后申请补贴的且在本工作方案实施后入户核查的农户数。4.参与核查人数是统计实际人数，不统计核查人次。

附件2

农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单

单位（盖章）：                                                                        2019年  月  日

| 序号 | 市 | 县（区） | 购机户 | 生产 企业 | 机具 型号 | 机具数量（台） | 补贴资金总数（元） | 申请补贴时间 | 主要 问题 | 整改 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按一个型号一行填写。如：某个农户购置了704和804两台拖拉机，应分别填写一行。2.整改结果填写“未整改、整改完毕、整改过程中”三者之一，若填为“未整改、整改过程中”，请在备注中注明整改完毕时限。

资阳市农业农村局办公室                    2019年5月15日印