苍溪县农业农村局文件

苍农〔2019〕55号

苍溪县农业农村局  苍溪县财政局

关于印发《苍溪县农机购置补贴专项清理

“回头看”工作方案》的通知

各乡镇人民政府，县级相关部门：

根据省、市农机购置补贴专项清理“回头看”相关文件精神，现将《苍溪县农机购置补贴专项清理“回头看”工作方案》印发你们，请结合实际，认真组织实施。

苍溪县农业农村局            苍溪县财政局

2019年5月28日

苍溪县农机购置补贴专项清理“回头看”

工  作  方  案

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，巩固农机购置补贴专项清理工作成效，切实解决群众身边的腐败问题。经研究，决定在全县开展农机购置补贴专项清理“回头看”，特制定本方案。

一、工作目标

通过开展农机购置补贴专项清理“回头看”工作，对专项清理发现的问题及线索开展重点核查、及时整改，从严查处，推进农机购置补贴政策规范、便捷、高效实施，确保补贴资金及时、足额发放到群众手中。

二、范围及重点

我县2017年1月至2019年4月底实施农机购置补贴的所有乡镇。重点加强对单台补贴金额在3000元及以上、单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具等异常情形的入户核验。

三、主要任务

（一）是否严格落实农机购置补贴政策实施方案。是否严格落实农机购置补贴政策规定，明确补贴对象、补贴机具种类范围、补贴标准、补贴办理流程、补贴办理地点、补贴上限，补贴申请受理和资金兑付限时办理，是否建立工作台账。

（二）是否落实政策实施风险防控责任。是否建立健全政府领导下的农业农村、财政部门联合监管机制，逐项工作、逐一环节梳理查找风险点，有针对性地制定防控措施，强化对乡镇农业服务中心及参与农机购置补贴关键重点工作人员的廉政教育和业务培训，提升政策实施和风险防控能力，严禁有关人员以各种形式直接或间接进行补贴机具经营活动。

（三）是否强化政策宣传和全程全面公开信息。是否因地制宜、综合运用宣传挂图、广播、短信、互联网以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传，是否及时公示每批次农机购置补贴情况。

（四）是否加强补贴机具核验工作。是否健全完善补贴机具核验制度，是否严格落实补贴机具核验工作，核验购机户身份证、购机发票，所购机具的品牌型号、发动机编号、出厂编号、生产厂家等参数是否与农机购置辅助管理系统中信息完全一致。

（五）是否切实抓好违规问题的整改。是否根据2018年10月启动开展的农机购置补贴专项清理方案要求，针对发现的问题及问题线索，围绕农机生产企业、经销企业、购机户，抓住审核兑付、资金走向、机具去向等关键环节，深入排查核实，进行整改，做到整改完毕一件、销号一个。

四、工作安排

（一）乡镇自查阶段（本方案下发之日起至6月10日）

各乡镇要严格按照方案要求，抓紧开展自查。对单台补贴金额在3000元以下及单人单台的购机户采取入户或电话了解、村组干部调查、邻居座谈等多种方式开展自查；对单台补贴金额在3000元以上及单人多台套的要逐一入户核查，重点核实是否真正购买了农机，是否存在虚报冒领、套取骗取、违规享受补贴，补贴资金发放是否及时、足额等，对农机购置补贴专项清理排查出的问题和“回头看”发现的问题，必须立即整改。各乡镇务必于6月11日前将农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表（附件1）、农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单（附件2）、苍溪县农机购置补贴产品入户核查表（附件3）和自查报告书面报送至县农业农村局农业机械化股（联系人：赵紫晨，联系电话：0839-5231809,19940770662；QQ：1099691836）。

（二）县级核查阶段（6月11日至6月20日）

县农业农村局要牵头组织县级相关部门开展农机购置补贴核查，采取入户核查的方式进行，全县重点核查单台补贴额3000元以上及单人多台套的机具不少于30台，重点检查乡镇是否自查走过场、反映问题是否真实、问题整改处理是否到位等。

（三）工作总结阶段（6月21日至6月30日）

县农业农村局要会同县财政局对此次专项清理“回头看”开展情况进行及时梳理、汇总全县自查及县级核查等情况，并按规定向市农业农村局、市财政局报送相关材料，同时做好迎接市、省检查的准备。

五、工作要求

（一）加强组织领导。为确保此项工作扎实有效开展，杜绝走过场搞形势，经研究决定成立苍溪县农机购置补贴专项清理“回头看”工作领导小组，组成人员如下：

组  长：范毅邦  县农业农村局党组副书记、局长

吴  勇  县财政局党组书记、局长

副组长：寇含凯  县农业农村局党组成员、副局长

冯  军  县财政局党组成员、副局长

成  员：白义平  县农业农村局党组成员

县纪委监委派驻农业农村局纪检监察组组长

文  辉  县公安局党组成员、副局长

王明军  县审计局副局长

陈  飞  县市场监管局党组成员、副局长

各乡镇人民政府分管领导

- 严格执行政策规定。各乡镇、县级相关部门要严格执行农机购置补贴政策规定和要求，以规范农机购置补贴实施操作流程为主线，建立健全内部控制规程，逐项工作、逐一环节梳理查找风险点，有针对性地制定防控措施，切实把好农机购置补贴核验关，坚决杜绝各项违规问题的发生。

（三）建立长效机制。各乡镇、县级相关部门要对农机购置补贴政策实施中反映出管理中的薄弱环节、关键节点进行全面梳理，进一步健全机制、完善制度，坚决推动制度执行，坚决防止农机购置补贴违纪违法行为发生。

附件：1.农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表

2.农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单

3.苍溪县农机购置补贴产品入户核查表

附件1

农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表

单位（盖章）：                                                              2019年   月   日

| 序号 | 乡（镇） | 入户数 （户） | 核查机具数 （台/套） | 核查机具申请补贴 资金总数（元） | 参与核查 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.只统计2017年1月1日以后申请补贴的且在本工作方案实施后入户核查的农户数。

2.参与核查人数是统计实际人数，不统计核查人次。

附件2

农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单

单位（盖章）：                                                                    2019年   月   日

| 序号 | 乡（镇） | 购机户 | 生产 企业 | 机具 型号 | 机具数量（台） | 补贴资金总数（元） | 申请补贴时间 | 主要 问题 | 整改 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按一个型号一行填写。如：某个农户购置了704和804两台拖拉机，应分别填写一行。

2.整改结果填写“未整改、整改完毕、整改过程中”三者之一，若填为“未整改、整改过程中”，请在

备注中注明整改完毕时限。

附件3

苍溪县农机购置补贴产品入户核查表(       乡/镇)

入户核查时间：2019年  月    日                    金额单位：元

| 核查内容 | 补贴系统信息 | 入户核查信息 |
| --- | --- | --- |
| 姓名（组织名称） |  |  |
| 身份证（机构代码证） |  |  |
| 地址 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 生产企业 |  |  |
| 机具型号 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |
| 动力编号 |  |  |
| 补贴金额(元） |  |  |
| 申请补贴时间 |  |  |
| 兑付补贴时间 |  |  |
| 购机价格(元） |  |  |
| 购机时间 |  |  |
| 核查结论 |  |  |
| 其 他 |  |  |

备注：1.“入户核查信息”与“补贴系统信息”一致画“√”，不一致就如实填写；

2.“核查结论”为：真实、问题、不实，“问题”和“不实”需具体说明；

3.“其他”为向购机户或群众了解到的有关购补方面的其他问题。

核查对象签名：              核查人签名：

苍溪县农业农村局办公室                   2019年5月28日 印发