资阳市雁江区农业局文件

资阳市雁江区农业农村局

资阳市雁江区财政局

资雁农发〔2019〕52号

资阳市雁江区农业农村局

资阳市雁江区财政局

# 关于印发《资阳市雁江区农机购置补贴专项

# 清理“回头看”及整改工作方案》的通知

各镇乡农业服务中心、财政所及区级相关部门:

为落实农业农村部、财政部关于进一步加强农机购置补贴政策监管、强化纪律约束、做好补贴机具核验等工作要求，巩固农机购置补贴专项清理成效，促进补贴政策规范有序实施，按照《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于印发〈农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案〉的通知》（川农函〔2019〕311号）及《资阳市农业农村局 资阳市财政局关于印发〈农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案〉的通知》(资农〔2019〕96号）工作安排，我们制定了资阳市雁江区《农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作方案》，现予以印发，请遵照执行。

资阳市雁江区农业农村局       资阳市雁江区财政局

2019年5月28日

# 资阳市雁江区农机购置补贴专项清理

# “回头看”及整改工作方案

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理巩固农机购置补贴专项清理工作成效，最大限度发挥政策效益，切实解决群众身边的腐败问题，经研究，在全区开展农机购置补贴专项清理“回头看”工作，现制定工作方案如下：

一、工作目标

全面落实《省级方案》及《市级方案》各项要求，对2018年农机购置补贴专项清理行动开展“回头看”。对照2019年农业农村部、财政部农机购置补贴最新政策要求，深入开展自查自纠，全面完成存在问题的整改，巩固整改成果，确保补贴政策规范有序实施，补贴资金及时、足额发放到购机户手中，充分发挥农机购置补贴在推动农机装备发展、实现农业机械化和现代化，助力乡村振兴的重大作用。

二、清理范围和内容

（一）清理范围

2017年1月至2019年4月底期间，对我区已实施农机购置补贴开展专项清理。重点加强对单台补贴2000元及以上、单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具的入户核验。重大违规行为可以追溯至以前年度。

（二）清理内容

1.各镇乡全面自查2017年1月至2019年4月底期间农机购置补贴资金到人到户情况。重点关注是否真正购买了农机，是否存在虚报冒领、套取骗补、违规享受补贴，以及补贴资金是否足额发放等问题。单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具、以及与当地农业生产不相适应的机具必须入户核查全覆盖。

区农业农村局、区财政局逐台全面核查单台补贴额2000元及以上单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具的补购机具，并对各镇乡的自查情况进行核查。

2.进一步调整完善农机购置补贴政策实施方案。严格落实部、省、市有关农机购置补贴政策规定，进一步调整完善农机购置补贴政策实施方案，明确补贴对象、补贴机具种类范围、补贴标准、补贴办理流程、补贴办理地点、补贴上限，补贴申请受理和资金兑付限时办理，以及落实川财办〔2019〕16号文规定，将农机购置补贴资金发放纳入全省“一卡通”管理体系等。

3.落实政策实施风险防控责任。建立健全政府领导下的农业农村、财政部门联合监管机制，落实区农业农村局、财政等相关部门指导监督责任；加强区级农机购置补贴领导小组建设，深入落实领导小组的政策实施领导责任、农业农村部门组织实施责任和财政部门资金兑付与监管责任；逐项工作、逐一环节梳理查找风险点，有针对性地制定防控措施，强化对农业农村部门和财政部门及其所属事业单位参与农机购置补贴关键重点工作人员的廉政教育和业务培训，提升政策实施和风险防控能力，严禁有关人员以各种形式直接或间接进行补贴机具经营活动。

4.督促农机生产企业是否履行规范参与补贴政策的承诺。督促农机生产企业认真履行自愿参与补贴政策实施所承诺事项，包括企业是否将补贴机具销售、售后服务、退换机等管理系统互联互通，定期与农机购置补贴辅助管理系统中本企业数据相互校核，筛查机具、补贴、所有人、使用人等信息是否相符相适；通过非现金方式与经销商结算补贴机具购机款，对经销商出具的发票、合格证等补贴申请资料和牌证申领资料进行核对，筛查补贴比例、发票金额、机具信息等是否真实有效、符合规定；加强内部管理，防范经销商和内部不法人员有组织地通过收集农民身份证明、虚开发票、虚购报补、重复报补等方式骗套补贴行为等。

5.强化政策宣传和全程全面公开信息。因地制宜、综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开和“益农信息社”等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传，扩大社会公众知晓度； 加强区级农机购置补贴信息公开专栏建设，全面及时公开近三年区域内补贴受益对象、资金兑付情况、咨询投诉举报电话、补贴资金规模、使用进度、违规查处结果等信息；区级的信息公开专栏与四川省农机购置补贴信息公开专栏实现链接。镇（乡）要通过村委会广播、村社公告栏、流动宣传车、明白纸等加强政策宣传和信息公开，将享受农机购置补贴人员名单及补贴资金情况作为村务公开的内容，公示到村社。

- 加强补贴机具核验工作。按照《农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》（ 农办机〔2019〕7号）的要求，健全完善补贴机具核验制度、内部控制流程；全面落实牌证管理机具先办理牌证后申领补贴的规定，实现核验与审核补贴申领分开；镇（乡）资核验方面：一是核验购机者及其身份证件、购机税控发票等资料是否一致;二是核验银行卡、“一卡通”等资料信息是否与身份证及“一卡通”的姓名、照片与本人一致。三是购机者价格真实性承诺。镇乡在录入申请时提示购机者确认购机税控发票上的购机金额与实际全部支付给经销商的资金是否一致，以及隐瞒不报、虚假信息需承担的违规责任，提示购机者对购机价格的真实性签字确认。购机户在办理补贴后镇乡要购机户签订承诺书(确认购机税控发票上的购机金额与实际全部支付给经销商的资金一致)。

7.严查严处违规行为。严厉打击采用提供不实投档信息、产品信息、销售信息和虚购报补、重复报补、以小抵大等违规手段骗套补贴行为，或涉事产销企业拒不配合调查、提供虚假调查材料等行为；对有具体违规线索且违规嫌疑较大的企业，在农机购置补贴辅助管理系统中对涉及的产品或企业先行采取封闭等防范处理措施，查实后根据违规情节按规定严处；发现有干部涉嫌违纪违法的，及时移交纪检监察机关查处；发现有农机产销企业、购机者涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

8.切实抓好违规问题的整改。根据2018年10月启动开展的农机购置补贴专项清理方案要求，针对发现的问题及问题线索，围绕农机生产企业、经销企业、购机户，抓住审核兑付、资金走向、机具去向等关键环节，深入排查核实，进行整改，做到整改完毕一件、销号一个。

全面核实补贴资金是否违规统筹、整合，重点关注是否存在贪污侵占、截留挪用、私存私放等违规违法问题。

三、工作安排

（一）镇乡自查阶段（本方案下发之日起至6月20日）

各镇乡农业服务中心、财政所按本方案的工作要求，明确责任、细化分工、落实要求，认真组织开展农机购置补贴专项清理“回头看”全面自查工作。对自查工作中发现的问题，应立即上报区农业农村局和区财政局，并对发现的问题进行及时整改。按要求做好自查总结，挖掘典型案例。重点单台补贴额2000元及以上，以及单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具、以及与当地农业生产不相适应的机具必须入户核查全覆盖。并根据《四川省农机购置补贴产品入户核查表》的内容逐项核实。并于6月20日前完成自查，6月25前将自查报告交区农业农村局、区财政局。

（二）区级自查阶段（6月21至6月30日）

区农业农村局、财政局组成多个核查小组对各镇乡的自查情况进行核查。首先核查镇乡提供的《四川省农机购置补贴产品入户核查表》是否真实入户填写。其次看各镇乡是否按本整改工作方案进行了全面的自查。单台补贴额2000元及以上，以及单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具由区农业农村局、财政局核查组必须逐台上门核查，并根据《四川省农机购置补贴产品入户核查表》的内容逐项核实；如发现问题应及时进行整改，并上报资阳市农业农村局和资阳市财政局。明确责任、细化分工、落实要求，认真组织开展农机购置补贴专项清理“回头看”自查工作。对自查工作中发现的问题，必须立即整改，及时处理违规农机产销企业，清退、追缴补贴资金。按要求做好自查总结，挖掘典型案例。区农业农村局、财政局应于6月30日前将自查及整改工作总结、《农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表》（附件1）、《农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单》（附件2）联合上报市农业农村局、市财政局。

（三）市级核查阶段（7月1日至7月31日）

市农业农村局、市财政局牵头，在7月组织开展本区域范围内所有镇（乡）的全面核查。市级核查采取县与县之间的交叉检查方式，对县级自查、整改等情况进行检查和核实，入户核查每县随机抽取不少于20户。检查结束后，市农业农村局、市财政局梳理、汇总检查情况，于7月31日前形成“回头看”和整改工作总结，联合上报省农业农村厅、省财政厅。

（四）省级督查阶段（8月1日至8月31日）

省农业农村厅、财政厅等有关部门将于8月期间，对市、县两级农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作不低于30%的县（区）开展监督检查，重点督查自查走过场、未反应真实问题、整改处理不力的地方。对自查及检查发现的重点问题进行入户核查，对问题的整改处理、责任追究等情况进行核查，促进工作取得实效。对“回头看”及整改工作情况、取得的经验和成效进行总结，相关资料及时归档。

四、工作要求

（一）加强组织领导

在农机购置补贴专项清理“回头看”及整改工作期间要积极向当地党委、政府主要领导汇报，及时调整充实区级农机购置补贴领导小组（见附件），深入落实领导小组的政策实施领导责任。要及时明确分工、科学配备人员、合理设置岗位职责，切实履行好区农业农村局组织实施责任和区财政局资金兑付与监管责任。

（二）规范运行，严格执行各项政策规定

区农业农村局加强镇乡农业服务中心操作人员的业务培训和指导，重点培训《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）和《农业农村部办公厅关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知》（农办机〔2019〕7号）等最新政策，全面掌握农机购置补贴各项政策和规定。要严格执行各项农机购置补贴规定，严格依照中央、省、市、区各级2018-2020年农机购置补贴实施指导意见或方案抓好农机购置补贴实施，按照《农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》等要求开展好机具核验工作，确保补贴政策规范有序实施。

（三）正面宣传，营造良好社会氛围

各镇乡农业服务中心要切实加强农机购置补贴政策宣传力度，提醒购机者及时足额索要购机发票，引导购机者规范参与补贴政策。要加大农机购置补贴信息公开力度，及时在购机者所在乡镇、村公开享受补贴信息，发动群众主动参与监督。要广泛宣传农机购置补贴在现代农业发展中的推动作用，大力推广享受补贴政策的先进适用农机具，更好地发挥补贴政策作用，营造全社会关心、支持农机购置补贴政策的良好氛围。

（四）加强协调，提升工作合力

区、乡两级要加强上下联动，畅通信息交流，进一步落实区级主体，镇乡为实施操作主体。各镇乡农业服务中心和财政所要加强协同配合，按照各级农机购置补贴实施指导意见关于部门职责的规定，分工协作做好农机购置补贴政策实施。要主动加强与纪检监察、审计、公安等部门配合，及时报告违规、违法线索，依纪依法进行严肃处理违规违法问题。要健全区级农机购置补贴领导小组领导下的部门联系协作机制，强化信息共享，提升工作合力。

（五）严厉查处，碰真逗硬不手软

区农业农村局、区财政局要按照《四川省农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法实施细则（试行）》等规定严厉查处违法违纪行为，做到发现一起，坚决查处一起。对发现农机产销企业违规违法现象的，要第一时间在农机购置补贴辅助管理系统中采取封闭措施，防止恶劣影响扩大。对公职人员涉嫌违纪的，所在单位要积极配合纪检监察机关依纪依法进行严肃处理；农机产销企业涉嫌违法的，要及时将线索移送公安机关查处。

（六）完善机制，杜绝违纪违规行为发生

区农业农村局、区财政局要健全监督管理机制，对于专项清理及“回头看”中反映出来的问题和薄弱环节，采取有针对性的措施，综合施策、多措并举、多管齐下，确保整改落实到位。要进一步完善风险内控制度，优化审核程序和补贴资金发放形式，杜绝“一人说了算”“审核走形式”等问题。要健全廉洁教育机制，认真落实党建工作责任制，着力提高干部廉洁从政、遵纪守法意识，推进农机购置补贴政策规范、透明、廉洁实施。

（七）总结经验，形成自查报告

区农机化技术推广服务站和各镇乡在本工作结束后要及时总结，并形成自查报告，同时填报《农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表》和《农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单》。各镇乡农业服务中心及区农机化技术推广服务站要将该工作中收集的《四川省农机购置补贴产品入户核查表》整理存档。

联系人：蓝俊英  联系电话：028-26243060

附件：1.资阳市雁江区农机购置补贴专项清理工作组名单

2.农机购置补贴产品入户调查表

3.农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查统计表

4.农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题整改清单

附件1：

资阳市雁江区农机购置补贴专项清理

工作组名单

组  长：欧阳建  雁江区区政府副区长

副组长：陈家强  雁江区农业农村局党组书记

童利锋  雁江区农业农村局党组副书记、局长

杨  洪  雁江区财政局党组书记、局长

成  员：邹云川  雁江区应急办主任

陈  颖  雁江区监察委员会委员

胡  宏  雁江区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察组组长

魏宗和  雁江区审计局副局长

苟纯彬  雁江区公安分局副局长

杨  林  雁江区市场监管局副局长

刘维俊  雁江区财政局总会计师

张  宁  雁江区农业农村局副局长

陈  勇  雁江区财政局农财股股长

温治华  雁江区农业农村局计财股股长

李  斌  雁江区农业农村局农机推广站站长

领导工作组下设办公室在资阳市雁江区农业农村局，由资阳市雁江区农业农村局副局长张宁同志兼任办公室主任，负责日常工作。

附件2

四川省农机购置补贴产品入户核查表(雁江区)

入户核查时间：2019年6月    日                金额单位：元

| 核查内容 | 补贴系统信息 | 入户核查信息 |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 （组织名称） |  |  |
| 身份证 （机构代码证） |  |  |
| 地 址 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 生产企业 |  |  |
| 机具型号 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |
| 动力编号 |  |  |
| 补贴金额(元） |  |  |
| 申请补贴时间 |  |  |
| 兑付补贴时间 |  |  |
| 购机价格(元） |  |  |
| 购机时间 |  |  |
| 核查结论 |  |  |
| 其 他 |  |  |

备注：1.“入户核查信息”与“补贴系统信息”一致画“√”，不一致就如实填写；

2.“核查结论”为：真实、问题、不实，“问题”和“不实”需具体说明；

3.“其他”为向购机户或群众了解到的有关购补方面的其他问题。

核查对象签名：                 核查人签名：

附件3

农机购置补贴专项清理“回头看”入户核查情况统计表

单位（盖章）：                                                                         2019年  月  日

| 序号 | 区 | 镇（乡） | 入户数 （户） | 核查机具数 （台/套） | 核查机具申请补贴 资金总数（元） | 参与核查人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.若、区、镇（乡）入同一个农户的，应分别填写到区和相关镇（乡）。2.若区内不同单位或人员到同一户中核查，只算一户。3.只统计2017年1月1日以后申请补贴的且在本工作方案实施后入户核查的农户数。4.参与核查人数是统计实际人数，不统计核查人次。

附件4

农机购置补贴专项清理“回头看”存在的问题及整改清单

单位（盖章）：                                                                  2019年  月  日

| 序号 | 区 | 镇（乡） | 购机户 | 生产 企业 | 机具 型号 | 机具数量（台） | 补贴资金总数（元） | 申请补贴时间 | 主要 问题 | 整改 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按一个型号一行填写。如：某个农户购置了704和804两台拖拉机，应分别填写一行。2.整改结果填写“未整改、整改完毕、整改过程中”三者之一，若填为“未整改、整改过程中”，请在备注中注明整改完毕时限。

资阳市雁江区农业农村局办公室               2019年5月28日印发